Статус реализации плана мероприятий по достижению целевого состояния процесса в ОКЗ

на 2026-08-06

Узкое место: участок «фасовка». Проблема: Узкое место потока — участок «фасовка»: время вспомогательных процессов (ВПП) составляет 38,7 % сменного времени; разрыв 23.7 п.п. ВПП; последствие: участок ограничивает выработку всего потока: каждый процент ВПП на УМ — прямая потеря производительности труда потока.

Всего мероприятий: 20 · классы приоритета: A — 4, B — 6, C — 10

| № | Мероприятие | Ответственный | Дата начала | Дата окончания | Статус | Показатель до | Показатель после | ΔВПП, п.п. | ΔПТ, % | ΔЭЭ, руб/год | Приоритет | Курс ФЦК | Важно (комментарий для проверки) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ эффективности оборудования (OEE) | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-09-15 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,53 % (−1,17 п.п.) | 1,17 | 1,91 | 150 859,38 | 1 (A) | Анализ эффективности оборудования | приоритет 1, класс A; обучение — курс ФЦК «Анализ эффективности оборудования» |
| 2 | Стандартизированная работа | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-10-16 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 36,65 % (−2,05 п.п.) | 2,05 | 3,34 | 264 326,26 | 2 (A) | Стандартизированная работа | приоритет 2, класс A; обучение — курс ФЦК «Стандартизированная работа» |
| 3 | Диаграмма Спагетти | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-09-15 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 38,26 % (−0,44 п.п.) | 0,44 | 0,72 | 56 733,44 | 3 (A) | Диаграмма Спагетти | приоритет 3, класс A; обучение — курс ФЦК «Диаграмма Спагетти» |
| 4 | ABC-анализ запасов | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-09-15 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,97 % (−0,73 п.п.) | 0,73 | 1,19 | 94 125,94 | 4 (A) | Управление запасами. АВС-анализ | приоритет 4, класс A; обучение — курс ФЦК «Управление запасами. АВС-анализ» |
| 5 | Визуальное управление | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-09-15 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,97 % (−0,73 п.п.) | 0,73 | 1,19 | 94 125,94 | 5 (B) | Система визуального управления (часть-1) | приоритет 5, класс B; обучение — курс ФЦК «Система визуального управления (часть-1)» |
| 6 | 5С на производстве | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-10-16 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,53 % (−1,17 п.п.) | 1,17 | 1,91 | 150 859,38 | 6 (B) | 5С на производстве | приоритет 6, класс B; обучение — курс ФЦК «5С на производстве» |
| 7 | Вытягивание | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-10-16 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,53 % (−1,17 п.п.) | 1,17 | 1,91 | 150 859,38 | 7 (B) | Управление запасами. Вытягивание | приоритет 7, класс B; обучение — курс ФЦК «Управление запасами. Вытягивание» |
| 8 | Гибкая загрузка | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-10-16 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,53 % (−1,17 п.п.) | 1,17 | 1,91 | 150 859,38 | 8 (B) | Гибкая загрузка | приоритет 8, класс B; обучение — курс ФЦК «Гибкая загрузка» |
| 9 | Расчёт показателей потока | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-09-15 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 38,41 % (−0,29 п.п.) | 0,29 | 0,47 | 37 392,50 | 9 (B) | Расчет показателей потока | приоритет 9, класс B; обучение — курс ФЦК «Расчет показателей потока» |
| 10 | Инфоцентр участка | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-09-15 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 38,26 % (−0,44 п.п.) | 0,44 | 0,72 | 56 733,44 | 10 (B) | Внедрение инфоцентра цеха, участка или малой группы | приоритет 10, класс B; обучение — курс ФЦК «Внедрение инфоцентра цеха, участка или малой группы» |
| 11 | Канбан (вытягивающее производство) | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-10-16 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,53 % (−1,17 п.п.) | 1,17 | 1,91 | 150 859,38 | 11 (C) | Организация вытягивающего производства с помощью системы канбан | приоритет 11, класс C; обучение — курс ФЦК «Организация вытягивающего производства с помощью системы канбан» |
| 12 | Каракури (упрощение операций устройствами) | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-10-16 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,53 % (−1,17 п.п.) | 1,17 | 1,91 | 150 859,38 | 12 (C) | Упрощение производственных операций с помощью устройств каракури | приоритет 12, класс C; обучение — курс ФЦК «Упрощение производственных операций с помощью устройств каракури» |
| 13 | Матрица компетенций | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-10-16 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,97 % (−0,73 п.п.) | 0,73 | 1,19 | 94 125,94 | 13 (C) | Матрица компетенций | приоритет 13, класс C; обучение — курс ФЦК «Матрица компетенций» |
| 14 | Адресное хранение | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-10-16 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,82 % (−0,88 п.п.) | 0,88 | 1,44 | 113 466,88 | 14 (C) | Внедрение систем адресного хранения | приоритет 14, класс C; обучение — курс ФЦК «Внедрение систем адресного хранения» |
| 15 | Автономное обслуживание | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-11-30 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 36,65 % (−2,05 п.п.) | 2,05 | 3,34 | 264 326,26 | 15 (C) | Автономное обслуживание | приоритет 15, класс C; обучение — курс ФЦК «Автономное обслуживание» |
| 16 | Хейдзунка (выравнивание производства) | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-11-30 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,24 % (−1,46 п.п.) | 1,46 | 2,38 | 188 251,88 | 16 (C) | Выравнивание производства (хейдзунка) | приоритет 16, класс C; обучение — курс ФЦК «Выравнивание производства (хейдзунка)» |
| 17 | Эргономика рабочих мест | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-10-16 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 37,97 % (−0,73 п.п.) | 0,73 | 1,19 | 94 125,94 | 17 (C) | Эргономика рабочих мест | приоритет 17, класс C; обучение — курс ФЦК «Эргономика рабочих мест» |
| 18 | Выпрямление потоков | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-11-30 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 36,65 % (−2,05 п.п.) | 2,05 | 3,34 | 264 326,26 | 18 (C) | Выпрямление потоков | приоритет 18, класс C; обучение — курс ФЦК «Выпрямление потоков» |
| 19 | Поток единичных изделий | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-11-30 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 36,36 % (−2,34 п.п.) | 2,34 | 3,82 | 301 718,76 | 19 (C) | Поток единичных изделий | приоритет 19, класс C; обучение — курс ФЦК «Поток единичных изделий» |
| 20 | ТРМ / развёртывание системы ППР | мастер участка | 2026-09-01 | 2026-11-30 | В реализации | ВПП 38,7 % сменного времени | ВПП 36,94 % (−1,76 п.п.) | 1,76 | 2,87 | 226 933,77 | 20 (C) | ТРМ. Развертывание системы ППР | приоритет 20, класс C; обучение — курс ФЦК «ТРМ. Развертывание системы ППР» |
|  | ИТОГО по плану |  |  |  |  | Σ ΔВПП 23,7 п.п. |  | 23,7 | 38,66 | 3 055 869,49 |  |  |  |

Сноска (evidence-допущения): эффекты мероприятий — типовые диапазоны библиотеки инструментов ФЦК, нормированные под разрыв узкого места; ΔЭЭ рассчитан модулем ЭЭ-калькулятора (МР «Оценка экономического эффекта», ред. № 4, модель ФЦК v5.2); трудоёмкость, классы рисков и длительность мероприятий — допущения (помечены в прогоне явно). Ветки потерь с классом evidence «gap» требуют замера (хронометраж / фотография рабочего дня / почасовой анализ) до утверждения плана.